## Sheet1
序号 | 任务名称 | 开始日期 | 结束日期 | 人工成本（元） | 其他成本
| 便利店信息管理系统 | 2022.03.15 | 2022.07.29 |  | （水电，房租，物业）
| 软件规划 | 2022.03.15 | 2022.03.23 | （项目经理，产品，全栈，测试）
1 | 项目规划 | 2022.03.15 | 2022.03.18 | 11936 | 1312 | 4
2 | 计划审评 | 2022.03.21 | 2022.03.23 | 8952 | 984 | 3
| 需求开发 | 2022.03.25 | 2022.04.08 | （项目经理，产品，全栈，测试）
3 | 用户需求初步确定 | 2022.03.25 | 2022.03.28 | 11936 | 1312 | 4
4 | 用户界面设计 | 2022.03.29 | 2022.03.31 | 8952 | 984 | 3
5 | 用户需求评审 | 2022.04.01 | 2022.04.01 | 2984 | 328 | 1
6 | 修改需求、修改用户界面 | 2022.04.04 | 2022.04.05 | 5968 | 656 | 2
7 | 编写需求规格说明 | 2022.04.06 | 2022.04.07 | 5968 | 656 | 2
8 | 需求验证 | 2022.04.08 | 2022.04.08 | 2984 | 328 | 1
9 | 需求确定完成 | 2022.04.11 | 2022.04.11 | 2984 | 328 | 1
| 设计阶段 | 2022.04.11 | 2022.05.13 | （项目经理，产品人员）
10 | 概要设计 | 2022.04.11 | 2022.04.15 | 6270 | 1640 | 5
11 | 数据图ER图设计、建库 | 2022.04.18 | 2022.05.06 | 18810 | 4920 | 15
12 | 设计评审 | 2022.05.09 | 2022.05.13 | 6270 | 1640 | 5
13 | 规划完成 | 2022.05.13 | 2022.05.13 | 1254 | 328 | 1
| 实施阶段 | 2022.05.16 | 2022.07.08 | （全栈人员）
14 | 员工操作权限板块 | 2022.05.16 | 2022.06.03 | 15764 | 4592 | 14
15 | 老板/经理管理权限 | 2022.06.06 | 2022.06.21 | 13512 | 3936 | 12
16 | 管理员操作权限 | 2022.06.22 | 2022.07.08 | 13512 | 3936 | 12
17 | 编码完成 | 2022.07.11 | 2022.07.11 | 1126 | 328 | 1
| 系统集成 | 2022.07.11 | 2022.07.20 | （测试人员）
18 | 系统集成测试 | 2022.07.11 | 2022.07.15 | 2020 | 1640 | 5
19 | 环境测试 | 2022.07.18 | 2022.07.20 | 1212 | 984 | 3
| 交付 | 2022.07.21 | 2022.07.27 | （项目经理，产品，全栈，测试）
20 | 完成文档 | 2022.07.21 | 2022.07.25 | 14920 | 1625 | 5
21 | 验收、交付 | 2022.07.26 | 2022.07.27 | 5968 | 656 | 2
| 员工培训 | 2022.07.28 | 2022.07.29 | （项目经理）
22 | 员工培训 | 2022.07.28 | 2022.07.29 | 1318 | 656 | 2
|  |  | 总计： | 164620 | 67244
总预算：231864