## Sheet1
WBS编号 | 任务名称 | 估计量 | 小计
1 | 软件规划 | 3 | 3
2 | 需求开发 |  | 10
2.1 | 用户需求确定 | 4
2.2 | 用户界面设计 | 4
2.3 | 编写需求规格说明书 | 2
3 | 设计阶段 |  | 11
3.1 | 概要设计 | 4
3.2 | ER图设计、建库 | 3
3.3 | I/O设计 | 4
4 | 实施阶段 |  | 12
4.1 | 员工操作模块 | 4
4.2 | 经理/老板操作模块 | 4
4.3 | 管理员操作模块 | 4
5 | 系统集成 |  | 7
5.1 | 系统集成测试 | 4
5.2 | 环境测试 | 2
5.3 | 测试报告编写 | 1
6 | 交付 |  | 3
6.1 | 系统安装 | 1
6.2 | 系统试运行 | 1
6.3 | 验收 | 1
7 | 项目文档完善 |  | 3
最终值 |  |  | 49

## Sheet2
WBS编号 | 任务名称 | 估计量 | 小计
1 | 通用功能-增量1 |  | 38
1.1 | 个人信息 | 2
1.2 | 采购管理 | 6
1.3 | 仓库管理 | 6
1.4 | 经销商管理 | 5
1.5 | 销售管理 | 8
1.6 | 商品管理 | 8
1.7 | 系统管理 | 3
2 | 财务管理-增量2 |  | 22
2.1 | 成本报表 | 7
2.2 | 销售情况 | 7
2.3 | 收入、利润计算 | 8
3 | 权限管理-增量3 |  | 16
3.1 | 权限维护 | 6
3.2 | 账户维护 | 10
4 | 员工管理-增量4 |  | 7
4.1 | 员工信息 | 3
4.2 | 工资记录 | 4
总计 |  |  | 83

## Sheet3
序号 | 任务名称 | 开始日期 | 结束日期 | 预算成本（天/元）
1 | 便利店信息管理系统 | 2022.03.15 | 2022.07.29 | 34730
| 软件规划 | 2022.03.15 | 2022.03.23 | 3150
3 | 项目规划 | 2022.03.15 | 2022.03.18 | 1350
4 | 计划审评 | 2022.03.21 | 2022.03.23 | 1350
5 | 需求开发 | 2022.03.25 | 2022.04.08 | 5750
6 | 用户需求初步确定 | 2022.03.25 | 2022.03.28 | 1350
7 | 用户界面设计 | 2022.03.29 | 2022.03.31 | 1350
8 | 用户需求评审 | 2022.04.01 | 2022.04.01 | 450
9 | 修改需求、修改用户界面 | 2022.04.04 | 2022.04.05 | 1310
10 | 编写需求规格说明 | 2022.04.06 | 2022.04.07 | 1320
11 | 需求验证 | 2022.04.08 | 2022.04.08 | 450
12 | 需求确定完成 | 2022.04.11 | 2022.04.11 | 450
13 | 设计阶段 | 2022.04.11 | 2022.05.13 | 11700
14 | 概要设计 | 2022.04.11 | 2022.04.15 | 2250
15 | 数据图ER图设计、建库 | 2022.04.18 | 2022.05.06 | 8550
16 | 设计评审 | 2022.05.09 | 2022.05.13 | 2700
17 | 规划完成 | 2022.05.13 | 2022.05.13 | 450
18 | 实施阶段 | 2022.05.16 | 2022.07.08 | 9360
19 | 员工操作权限板块 | 2022.05.16 | 2022.06.03 | 3240
20 | 老板/经理管理权限 | 2022.06.06 | 2022.06.21 | 2880
21 | 管理员操作权限 | 2022.06.22 | 2022.07.08 | 3060
22 | 编码完成 | 2022.07.11 | 2022.07.11 | 180
23 | 系统集成 | 2022.07.11 | 2022.07.20 | 720
24 | 系统集成测试 | 2022.07.11 | 2022.07.15 | 450
25 | 环境测试 | 2022.07.18 | 2022.07.20 | 270
26 | 交付 | 2022.07.21 | 2022.07.27 | 3150
27 | 完成文档 | 2022.07.21 | 2022.07.25 | 2250
28 | 验收、交付 | 2022.07.26 | 2022.07.27 | 900
29 | 员工培训 | 2022.07.28 | 2022.07.29 | 900
合计 |  |  |  | 1041900

## 工资表
职位 | 底薪（k/月） | 五险一金（元/月）
项目经理 | 10K
产品架构师 | 9k
开发 | 8.5k
开发 | 8.5k
测试 | 6k
五险 | 养老保险 | 失业保险 | 医疗保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 数据来源与12333社保官网
公司缴纳比例 | 16% | 0.7% | 7% | 0.6% | 0.7%
个人缴纳比例 | 8% | 0.3% | 2% | 个人不缴纳 | 个人不缴纳
公司缴纳金额
公积金

## Sheet5
员工姓名 | 职称 | 基本工资 | 出勤小时 |  |  |  | 正常出勤工资 | 加班费 |  |  | 其他应发 |  |  |  | 应发工资
|  |  | 正常 | 延时 | 周末 | 假日 |  | 延时加班费（元） | 周末加班费 | 假日加班费 | 餐补 | 通讯补 | 交通补贴 | 奖金
欧楚儿 | 项目经理 | 10k | 176h | 40h | 2d | 1d | 10k | 3420 | 228 | 171 | 330 | 100 | 100 | 20000 | 14349
毛祥鑫 | 产品架构师 | 9k | 176h | 40h | 2d | 1d | 9k | 3060 | 204 | 153 | 330 | 100 | 100 | 18000 | 12947
尹鹤潼 | 全栈工程师 | 8.5k | 176h | 40h | 2d | 1d | 8.5k | 2880 | 192 | 144 | 330 | 100 | 100 | 17000 | 12246
亓文哲 | 全栈工程师 | 8.5k | 176h | 40h | 2d | 1d | 8.5k | 2880 | 192 | 144 | 330 | 100 | 100 | 17000 | 12246
徐毕滢 | 测试工程师 | 6k | 176h | 40h | 2d | 1d | 6k | 2040 | 136 | 102 | 330 | 100 | 100 | 12000 | 8808
时薪 | 月鑫/21.75/8 |  |  | 57
日薪 | 日薪/8=平均时薪 |  |  | 51
月薪 | 月薪/21.75=平均日薪 |  |  | 48
5天/8h |  |  |  | 48
34
加班费 | 时薪*时间*1.5倍
周六周天两倍 | 时薪*时间*2倍
法定节假日*3 | 时薪*时间*3倍