## Sheet1
序号 | 任务名称 | 开始日期 | 结束日期 | 预算成本（元）
1 | 便利店信息管理系统 | 2022.03.15 | 2022.07.29 | 34730
2 | 软件规划 | 2022.03.15 | 2022.03.23 | 3150
3 | 项目规划 | 2022.03.15 | 2022.03.18 | 1350
4 | 计划审评 | 2022.03.21 | 2022.03.23 | 1350
5 | 需求开发 | 2022.03.25 | 2022.04.08 | 5750
6 | 用户需求初步确定 | 2022.03.25 | 2022.03.28 | 1350
7 | 用户界面设计 | 2022.03.29 | 2022.03.31 | 1350
8 | 用户需求评审 | 2022.04.01 | 2022.04.01 | 450
9 | 修改需求、修改用户界面 | 2022.04.04 | 2022.04.05 | 1310
10 | 编写需求规格说明 | 2022.04.06 | 2022.04.07 | 1320
11 | 需求验证 | 2022.04.08 | 2022.04.08 | 450
12 | 需求确定完成 | 2022.04.11 | 2022.04.11 | 450
13 | 设计阶段 | 2022.04.11 | 2022.05.13 | 11700
14 | 概要设计 | 2022.04.11 | 2022.04.15 | 2250
15 | 数据图ER图设计、建库 | 2022.04.18 | 2022.05.06 | 8550
16 | 设计评审 | 2022.05.09 | 2022.05.13 | 2700
17 | 规划完成 | 2022.05.13 | 2022.05.13 | 450
18 | 实施阶段 | 2022.05.16 | 2022.07.08 | 9360
19 | 员工操作权限板块 | 2022.05.16 | 2022.06.03 | 3240
20 | 老板/经理管理权限 | 2022.06.06 | 2022.06.21 | 2880
21 | 管理员操作权限 | 2022.06.22 | 2022.07.08 | 3060
22 | 编码完成 | 2022.07.11 | 2022.07.11 | 180
23 | 系统集成 | 2022.07.11 | 2022.07.20 | 720
24 | 系统集成测试 | 2022.07.11 | 2022.07.15 | 450
25 | 环境测试 | 2022.07.18 | 2022.07.20 | 270
26 | 交付 | 2022.07.21 | 2022.07.27 | 3150
27 | 完成文档 | 2022.07.21 | 2022.07.25 | 2250
28 | 验收、交付 | 2022.07.26 | 2022.07.27 | 900
29 | 员工培训 | 2022.07.28 | 2022.07.29 | 900