## 修订页
修订页
序号 | 版本号 | 修订日期 | 修订内容 | 修订人

## 审计检查单
测试项目QA审计检查表
项目简称 | 便利店信息管理系统
测试部门 | 软件测试中心 | 产品线
项目类型 | 管理系统 | 上线日期 | 2022.07.27
测试经理 | 徐毕滢 | QA
过程阶段 | 关键工作项 | 关键输出项 |  | 检查点描述 | 执行情况 | github地址（邮件同样需要入库） | 备注 | 专有名词
测试计划 | 编写测试计划 | 测试计划_终稿 |  | 是否输出测试计划并提交配置库？ | 已执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git | 检查测试人员是否完成测试计划的编写 | 制定整个测试活动的 时间计划，资源，节点任务
| 评审测试计划 | 测试计划_评审记录 |  | 测试计划是否通过评审？是否输出评审记录并提交配置库？ | 已执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git | 检查测试计划是否被各部门了解、同意，并将评审记录上传
| 通告测试计划 | 测试计划_邮件通告 |  | 测试计划终稿是否邮件通告所有干系人？ | 已执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git | 检查测试计划是否已经告知相关的所有工作人员
| 编写测试方案 | 测试方案_终稿 |  | 是否输出测试方案并提交配置库？ | 已执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git | 检查最终的测试方案是否上传到配置库 | 为测试定义策略和计划，为后续的测试活动提供指导
| 评审测试方案 | 测试方案_评审记录 |  | 测试方案是否通过评审？是否输出评审记录并提交配置库？ | 已执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git | 检查测试方案是否通过各部门评审，并将评审记录上传
| 通告测试方案 | 测试方案_邮件通告 |  | 测试方案终稿是否邮件通告所有干系人？ | 已执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git | 检查最终的测试方案是否告知相关的所有工作人员
| 编写RTVM矩阵 | RTVM矩阵_终稿 |  | 是否输出RTVM矩阵并提交配置库？ | 已执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git | 检查RTVN矩阵是否制定完成并提交 | 整理完成所有功能点并识别出测试所需要验证的功能点
| 评审RTVM矩阵 | RTVM矩阵_评审记录 |  | RTVM矩阵是否通过评审？是否输出评审记录并提交配置库？ | 已执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git | 检查RTVN矩阵是否通过各部门的评审，并将评审记录上传
| 通告RTVM矩阵 | RTVM矩阵_邮件通告 |  | RTVM矩阵终稿是否邮件通告所有干系人？ | 已执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git | 检查RTVN矩阵的最终版是否告知相关的所有工作人员
测试准备 | 编写测试案例 | 测试案例_终稿 |  | 是否输出测试案例并提交配置库？ | 已执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git | 检查测试案例是否完成并提交配置库 | 测试案例包括“测试内容”、“执行步骤”、“预期结果”、“实际结果”，“是否通过”等内容
| 评审测试案例 | 测试案例_评审记录 |  | 测试案例是否通过评审？是否输出评审记录并提交配置库？ | 已执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git | 检查测试案例是否被各部门了解、同意，并将评审记录提交配置库
| 通告测试案例 | 测试案例_邮件通告 |  | 测试案例终稿是否邮件通告所有干系人？ | 已执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git | 检查测试案例的最终版是否告知相关的所有工作人员
| 准备测试数据 | 测试数据表 |  | 是否输出测试数据表并提交配置库？ | 已执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git | 是否完成测试数据表的归纳并提交配置库 | 对于测试内容，测试成功次数、失败次数、原因等内容进行记录
开发自测 | 开发冒烟测试 | 开发冒烟测试_执行记录 |  | 开发人员是否进行了冒烟测试？是否输出测试执行记录并提交配置库？ | 已执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git | 检查冒烟测试完成进度，是否将输出测试执行记录完成并提交配置库 | 冒烟测试”这一术语描述的是在将代码更改嵌入到产品的源树中之前对这些更改进行验证的过程。
| 通告开发冒烟结果 | 开发冒烟结果_邮件通告 |  | 开发冒烟结果是否邮件通告所有干系人？ | 已执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git | 是否将冒烟测试结果告知相关的所有工作人员
测试执行 | 冒烟测试 | 冒烟测试_执行记录 |  | 测试人员是否进行了冒烟测试？是否输出测试执行记录并提交配置库？ | 已执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git | 是否对于软件的的主要功能进行了测试（冒烟测试），是否将输出测试执行记录并提交数据库
| 通告冒烟测试结果 | 冒烟测试结果_邮件通告 |  | 测试冒烟结果是否邮件通告所有干系人？ | 已执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git | 是否将测试结果告知所有工作人员
| SIT测试准入检查 | 测试准入检查记录 |  | 是否输出SIT测试准入检查记录并提交配置库？ | 未执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git | 检查SIT测试准入检查记录是否提交配置到数据库 | 在对软件的主要功能进行测试后多次进行SIT测试并记录
| SIT第1轮测试 | SIT第1轮测试_执行记录 |  | 是否输出SIT第1轮测试执行记录并提交配置库？ | 未执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git | 检查SIT第一轮测试执行记录是否提交配置到数据库
| SIT第2轮测试 | SIT第2轮测试_执行记录 |  | 是否输出SIT第2轮测试执行记录并提交配置库？ | 未执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git | 检查SIT第二轮测试执行记录是否提交配置到数据库
| SIT测试准出检查 | 测试准出检查记录 |  | 是否输出SIT测试准出检查记录并提交配置库？ | 未执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git | 检查SIT测试准出检查记录是否提交配置到数据库
| PRE测试准入检查 | 测试准入检查记录 |  | 是否输出PRE测试准入检查记录并提交配置库？ | 未执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git | 检查PRE测试准入记录是否提交配置到数据库 | 在执行完SIT测试后多次进行PRE测试并记录
| PRE第1轮测试 | PRE第1轮测试_执行记录 |  | 是否输出PRE第1轮测试执行记录并提交配置库？ | 未执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git | 检查PRE第一轮测试执行记录是否提交配置到数据库
| PRE第2轮测试 | PRE第2轮测试_执行记录 |  | 是否输出PRE第2轮测试执行记录并提交配置库？ | 未执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git | 检查PRE第二轮测试执行记录是否提交配置到数据库
| PRE测试准出检查 | 测试准出检查记录 |  | 是否输出PRE测试准出检查记录并提交配置库？ | 未执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git | 检查PRE测试准出检查记录是否提交配置到数据库
| 封版测试/外包验收 | PRE封版（验收）测试_执行记录 |  | 是否输出PRE封板（验收）测试执行记录并提交配置库？ | 未执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git | 验收PRE测试结果
| 测试日报 | 测试日报（邮件） |  | 测试执行阶段是否每日输出测试日报，并邮件通告所有干系人？ | 未执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git | 执行阶段是否每天输出测试进程并告知所有工作人员 | 检查并总结整理测试日报
测试报告 | 系统测试报告 | 系统测试报告 |  | 测试活动结束，是否输出测试报告并提交配置库，邮件通告所有干系人？ | 未执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git | 测试结束后是否告知所有工作人员 | 将最终成果进行总结整理成系统测试报告
| 通告系统测试报告 | 系统测试报告_邮件通告 |  | 系统测试报告是否邮件通告所有干系人？ | 未执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git | 系统最终测试报告是否告知所有工作人员 | 通知所有工作人员