## 修订页
修订页
序号 | 版本号 | 修订日期 | 修订内容 | 修订人

## 审计检查单
测试项目QA审计检查表
项目简称 | 便利店信息管理系统
测试部门 | 软件测试中心 | 产品线
项目类型 | 管理系统 | 上线日期 | 2022.07.27
测试经理 | 徐毕滢 | QA
过程阶段 | 关键工作项 | 关键输出项 |  | 检查点描述 | 执行情况 | github地址（邮件同样需要入库） | 备注（含裁剪说明）
测试计划 | 编写测试计划 | 测试计划_终稿 |  | 是否输出测试计划并提交配置库？ | 已执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git
| 评审测试计划 | 测试计划_评审记录 |  | 测试计划是否通过评审？是否输出评审记录并提交配置库？ | 已执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git
| 通告测试计划 | 测试计划_邮件通告 |  | 测试计划终稿是否邮件通告所有干系人？ | 已执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git
| 编写测试方案 | 测试方案_终稿 |  | 是否输出测试方案并提交配置库？ | 已执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git
| 评审测试方案 | 测试方案_评审记录 |  | 测试方案是否通过评审？是否输出评审记录并提交配置库？ | 已执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git
| 通告测试方案 | 测试方案_邮件通告 |  | 测试方案终稿是否邮件通告所有干系人？ | 已执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git
| 编写RTVM矩阵 | RTVM矩阵_终稿 |  | 是否输出RTVM矩阵并提交配置库？ | 已执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git
| 评审RTVM矩阵 | RTVM矩阵_评审记录 |  | RTVM矩阵是否通过评审？是否输出评审记录并提交配置库？ | 已执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git
| 通告RTVM矩阵 | RTVM矩阵_邮件通告 |  | RTVM矩阵终稿是否邮件通告所有干系人？ | 已执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git
测试准备 | 编写测试案例 | 测试案例_终稿 |  | 是否输出测试案例并提交配置库？ | 已执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git
| 评审测试案例 | 测试案例_评审记录 |  | 测试案例是否通过评审？是否输出评审记录并提交配置库？ | 已执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git
| 通告测试案例 | 测试案例_邮件通告 |  | 测试案例终稿是否邮件通告所有干系人？ | 已执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git
| 准备测试数据 | 测试数据表 |  | 是否输出测试数据表并提交配置库？ | 已执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git
开发自测 | 开发冒烟测试 | 开发冒烟测试_执行记录 |  | 开发人员是否进行了冒烟测试？是否输出测试执行记录并提交配置库？ | 已执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git
| 通告开发冒烟结果 | 开发冒烟结果_邮件通告 |  | 开发冒烟结果是否邮件通告所有干系人？ | 已执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git
测试执行 | 冒烟测试 | 冒烟测试_执行记录 |  | 测试人员是否进行了冒烟测试？是否输出测试执行记录并提交配置库？ | 未执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git
| 通告冒烟测试结果 | 冒烟测试结果_邮件通告 |  | 测试冒烟结果是否邮件通告所有干系人？ | 未执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git
| SIT测试准入检查 | 测试准入检查记录 |  | 是否输出SIT测试准入检查记录并提交配置库？ | 未执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git
| SIT第1轮测试 | SIT第1轮测试_执行记录 |  | 是否输出SIT第1轮测试执行记录并提交配置库？ | 未执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git
| SIT第2轮测试 | SIT第2轮测试_执行记录 |  | 是否输出SIT第2轮测试执行记录并提交配置库？ | 未执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git
| SIT测试准出检查 | 测试准出检查记录 |  | 是否输出SIT测试准出检查记录并提交配置库？ | 未执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git
| PRE测试准入检查 | 测试准入检查记录 |  | 是否输出PRE测试准入检查记录并提交配置库？ | 未执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git
| PRE第1轮测试 | PRE第1轮测试_执行记录 |  | 是否输出PRE第1轮测试执行记录并提交配置库？ | 未执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git
| PRE第2轮测试 | PRE第2轮测试_执行记录 |  | 是否输出PRE第2轮测试执行记录并提交配置库？ | 未执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git
| PRE测试准出检查 | 测试准出检查记录 |  | 是否输出PRE测试准出检查记录并提交配置库？ | 未执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git
| 封版测试/外包验收 | PRE封版（验收）测试_执行记录 |  | 是否输出PRE封板（验收）测试执行记录并提交配置库？ | 未执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git
| 测试日报 | 测试日报（邮件） |  | 测试执行阶段是否每日输出测试日报，并邮件通告所有干系人？ | 未执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git
测试报告 | 系统测试报告 | 系统测试报告 |  | 测试活动结束，是否输出测试报告并提交配置库，邮件通告所有干系人？ | 未执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git
| 通告系统测试报告 | 系统测试报告_邮件通告 |  | 系统测试报告是否邮件通告所有干系人？ | 未执行 | https://github.com/elegant-pig/Convenience-Store.git